## Hoja1
Actividad | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7
1. Análisis de problemática y requisitos
1.1 Identificación del problema
1.2 Recolección de requisitos
1.3 Documentación
2. Diseño de arquitectura
2.1 Definición de microservicios
2.2 Diseño API Gateway, Kafka y gRPC
2.3 Diagramas
3. Implementación
3.1 Configuración del entorno
3.2 Desarrollo de servicios
3.3 Desarrollo de interfaz
4. Pruebas
4.1 Pruebas funcionales
4.2 Pruebas de rendimiento y escalabilidad
5. Documentación final
5.1 Redacción del informe
5.2 Presentación Final